## План 2025
Перечень работ, услуг планируемых к закупке в 2025 году
N п/п | ФЦО | Предмет закупки | Ориентировочный срок проведения закупочной процедуры | Ориентировочный срок начала выполнения работ, услуг | Ориентировочный срок окончания выполнения работ, услуг | Номер заказа ТОРО/ведомости дефектов
I квартал
1 | УГМ | Установка фильтровальная Latham/Фильтр-пресс "Latham" М-1200 поз. 734А-1 | 2025-01-15 | 2025-02-15 | Март 2025 | 101010106883
2 | ДЭиУР | Мониторинг состояния и загр. окр.ср. на тер. об. разм. отхохов и в пред. их возд. на окр. среду по пл Сн и ПН (Мониторинг ОРО) | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-12-01
3 | ДЭиУР | Оценка уровня загрязнения атмосферного воздух в г. Мончегорске в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-10-01
4 | ОНТР | Научно-техническое сопровождение экстракционных переделов ЦЭН | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-12-01
5 | ОНТР | Разработка технологии по снижении содержания цветных металлов в кеке нейтрализации передела цинкоочистки | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-09-01
6 | ОНТР | Выполнение количественного химического анализа по заявкам Заказчика (ОТК, ИЛ КАЦ КГМК). | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-09-01
7 | ТУ | Услуги по ремонту деталей, узлов тяговых агрегатов ПЭ-2М (токоприемники) | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-11-01
8 | УГМ | Текущий ремонт ковшей ПДМ | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Декабрь 2025 | 101010632548
9 | УГМ | Текущий ремонт кузовов ШАС | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Декабрь 2025 | 101010876058
10 | УГМ | Сервисное обслуживание самоходной горной техники производителя Стеллар | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Декабрь 2025 | 101010882434
11 | УГМ | Сервисное обслуживание самоходной горной техники производителя Кайшан | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Декабрь 2025 | 101010882435
12 | УГМ | Сервисное обслуживание самоходной горной техники производителя Паус | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Декабрь 2025 | 101010881507
13 | УГМ | Ремонт карданных валов самоходной горной техники | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Декабрь 2025 | б/н
14 | УГМ | Сервисное обслуживание самоходной горной техники производителя МоАЗ | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Декабрь 2025 | 101010881506
15 | УГМ | КРАН МОСТОВОЙ/Кран мостовой Q 10т №09 ОВО | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Апрель 2025 | 101010411815
16 | УГМ | ЭЛ.КРАН МОСТОВОЙ/Кран мостовой Q 10т №10 ОВО | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Апрель 2025 | 101010411816
17 | УГМ | Трубопровод тех. Т-808а1, Т-808а2, Т-808б1,Т-808б2/Трубопровод технологический Т-808а,808б | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Декабрь 2025 | 105000058212
18 | УГМ | ПАЧУК МЕТАЛЛ./Пачук №605 (ГМО2) | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Май 2025 | 101010958028
19 | УГМ | Ремонт стенок левой водозаборной камеры. Разрушение стенки камеры всаса. | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-30 | 101010092450
20 | УГМ | Ремонт ж/бкострукций (ремонт перекрытий- 102 кв. м., ремонт стеновых панелей - 190 кв. м.,АКЗ м/к колонн - 16 кв. м., ремонт кирпичной кладки стен -38 кв. м., заменакирпичной кладки перегородок - 26 кв. м.) ЭПБ КГМК/306-2022-0006-770 от 21.11.2022 ( п.3,4,5,7,8) | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 105000058885
21 | УГМ | Устройство площадки для обслуживания тельферов № 14А; №15А на отм.+20, 200 между осями 100-120 и Б' - В' по проекту ПКЦ.1329- КМ | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-08-06 | 105000059846
22 | УГМ | Ремонт и нивелировка подкранового пути мостового крана №5 с восстановлением опорных конструкций рельс 80 м.п. | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-30 | 105000058629
23 | УГМ | Капитальный ремонт кранового пути кран-балок №1, №2 ОРФ: 1. Замена участков рельсового пути. 2. Замена элементов крепления рельсового пути. 3. Установка рельсового пути в проектное положение. 4. Нивелировка рельсового пути. | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 105000059922
24 | УГМ | РЦ. ЗДАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ КРУПНОГО ДРОБЛЕНИЯ. Замена м/к аварийной маршевой лестницы - 7,3 т, АКЗ м/к - 240 м2. Основание: ЭПБ 26-ЗС-27506-2022. | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-11-25 | 105000059911
25 | УГМ | Ремонт стенок левой водозаборной камеры. Разрушение стенки камеры всаса. Прекращение водоснабжения обогатительной фабрики, ТЭЦ (предаварийное состояние) | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-30 | 105000059757
26 | УГМ | ЭПБ КГМК/306-2022-0006-770 от 21.11.2022 ( п.3,4,5,7,8) ремонт ж/бкострукций(ремонт перекрытий- 102м2, ремонт стеновых панелей - 190м2,АКЗ м/к колонн-16м2, ремонт кирпичной кладки стен-38м2,заменакирпичной кладки перегородок -26 м2) | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 105000058885
27 | УГМ | ХМЦ. Здание электролизного никеля. Корпус №2. (инв.20002). Устройство площадки для обслуживания тельферов № 14А; №15А на отм.+20, 200 между осями 100-120 и Б' - В' проект ПКЦ.1329- КМ | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-08-06 | 105000059846
28 | УГМ | ХМЦ ОЭН Ремонт и нивелировка подкранового пути мостового крана №5 с восстановлением опорных конструкций рельс 80 м.п. | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-30 | 105000058629
29 | УГЭ | ХМЦ. Ремонт системы воздушного отопления П-1 ПГУ ХМЦ, ремонт калориферной камеры | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Январь 2025 | 101010879573
30 | УГЭ | ЦЭО СН. Монтаж. Эл.оборудование по проекту ФМ.04565 для РП-71, КРУ-10кВ (яч.ф.63,66) | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 106000054371
31 | УГЭ | РС. Наладка электрооборудования РЗиА РС (подземные) | 2025-02-01 | 2025-03-01 | декабрь 2025 | б/н
32 | УГЭ | РС. Наладка электрооборудования РЗиА РС (наземные) | 2025-02-01 | 2025-03-01 | декабрь 2025 | б/н
33 | УГЭ | ЦЭО ПН. Монтаж и наладка котла водогрейного электрического КЭН-У-060кВт | 2025-02-01 | 2025-03-01 | август 2025 | 106000193851; 106000203154
34 | УГЭ | РС. Капремонт коллекторной машины 55,1-75 кВт | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 101100259782
35 | УГЭ | РЦ. Ремонт потолочного освещения обжигового отделения. | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 101100257249
36 | УГЭ | РС. Электропривод ПМ №2 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 102000062406
37 | УИТ | ДС ЭСС Промбезопасность для ДПБ | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2026-03-01
38 | УИТ | Право использования ПО Контур-Фокус | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2026-03-09
39 | УИТ | Компас 3D | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2026-03-15
40 | УИТ | Право исп-ия ПО MaxPatrol | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2026-03-24
41 | УОС | Оказание услуг по подготовке и/или размещению информационных материалов АО «Кольская ГМК» в газете «Аргументы и Факты» на Мурмане», на сайте www.murmansk.aif.ru в объеме и на условиях, предусмотренных договором. | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2028-02-01
42 | УПБ ГОиЧС | Изготовление знака пожарной безопасности ИПР | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01
43 | УПБ ГОиЧС | Изготовление наклеек: знак обозначающий пожарные краны и номер вазова АСС | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01
44 | УпрА | (ППЭ)_РЦ ОРФ Система видеонаблюдения. Программное обеспечение | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | б/н
45 | УТН | Продление договора на временное хранение РАО | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01
46 | УТН | Техническое обслуживание аппаратуры не являющейся СИ | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01
47 | УТН | Повторная аккредитация испытательной лаборатории неразрушающего контроля | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01
48 | УХД | РМЦ (кузнечно-котельное отделение). Бытовые помещения, душевые и гардеробные на 3 этаже (мужская и женская). Инв. №110014 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-10-01
49 | АГД | Изготовление сувенирной продукции для работников СП и ВСП АО «Кольская ГМК» на закрытие потребности | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-10-01
50 | ДИиЦТ | ML ОРФ, КС, ТПР | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-12-01
51 | ДИиЦТ | Энергоэффективность | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-11-01
52 | ДИиЦТ | Прототипирование новых цифровых решений | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-12-01
53 | ДПиСП (ОСП) | Оказание санаторно-курортных услуг. Поставка путевок. | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-10-01
54 | ДУИП (ПОРГиОП) | «Рудник «Северный-Глубокий». Вскрытие и отработка запасов руды до гор.-440м. Увеличение производительности по добыче руды до 6,0 млн. т в год. Восполнение выбывающих мощностей. Корректировка» /шифр И0126/СМР по результатам геофизических изысканий | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01
55 | ДЭиУР | Очистка техн.отстойника | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-12-01
56 | ДЭиУР | Утилизация промышл отходов | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-12-01
57 | УГМ | РЦ. ТРУБА ДЫМОВАЯ.Замена м/к лестниц - 4,994 т, светофорных площадок - 8,385 т, стяжных колец - 6,224 т. Основание: ЭПБ №26-ЗС-05339-2023 лестницы с отм. +105,000 до отм. +75,000 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 105000060045
58 | УГМ | Корпус крупного дробления ОФ. Общестроительные работы | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Декабрь 2025 | 105000032915
59 | УГМ | Здание корпуса сгущения. Ремонт кровли (900 м2). Ремонт парапета кровли (25 мп) ЭПБ 26-ЗС-09272-2023 А-Ж/19-31. ЭПБ №079/ЗС-03-2020. | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Декабрь 2025 | 105000058549
60 | УГМ | РС. Здание вентиляторной с калориферной. 'ТР по результатам ЭПБ №КГМК/306-2022-0006-391 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Декабрь 2025 | 105000059223
61 | УГМ | РС. Здание Вентиляторной ВОД-30 с калориферной. 'ТР по результатам ЭПБ №КГМК/306-2022-0006-392 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Декабрь 2025 | 105000059221
62 | УГМ | Лифт пассажирский ПП-0601Е(СП)/Лифт пассажирский ПП-0601Е(СП) АБК МЦ | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Май 2025 | 101010900579
63 | УГМ | Лифт пассажирский/Лифт пассажирский №1 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Май 2025 | 101010900579
64 | УГМ | ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ/Лифт пассажирский №4 ОВО | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Май 2025 | 101010340977
65 | УГМ | КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ/Конвейер ленточный стационарный №6 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Май 2025 | 101010900579
66 | УГМ | Теплообменник/Пачук V=130 карбонат.№406 (ГМО1) | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Май 2025 | 101010106920
67 | УГМ | ПАЧУК МЕТАЛЛ./Пачук №603 (ГМО2) | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Май 2025 | 101010342075
68 | УГМ | ЗДАНИЕ ОЧИСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ/Баковое оборудование | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Июнь 2025 | 101010958028
69 | УГМ | Спецкран (ИТ2)/Спец-кран Q 20/3,2 №4 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Май 2025 | 101010394268
70 | УГМ | КРАН МОСТОВОЙ/Кран мостовой Q=20/5т №15 (ОГП2) | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Май 2025 | 101010394278
71 | УГМ | Фильтр-пресс/Фильтр - пресс Latham №2 (ГМО2) | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Май 2025 | 101010092450
72 | УГМ | Фильтр-пресс/Фильтр - пресс Latham №2 (ГМО2) | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Май 2025 | 101010733609
73 | УГМ | Фильтр-пресс/Фильтр - пресс Latham №1 (ГМО2) | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Май 2025 | 101010733611
74 | УГМ | РЦ. ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ОРФ. Замена покрытия кровли в осях 1-14/А-К(фермы, прогоны, плиты покрытия, вент системы) - 2975 м2. | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-11-25 | 105000059916
75 | УГМ | РЦ. ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ПРОМЫВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ. Комплексный ремонт здания, ремонт площадок обслуживания - 7,8 т, основание: ЭПБ №26-ЗС-12611-2022; №КО-498СП-4123-2024-02 V-2. | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-10-13 | 105000055721
76 | УГМ | Капитальный ремонт кранового пути кранов №6, №6а | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 105000059817
77 | УГМ | РЦ. ЧАСТЬ ЗДАНИЯ СУШИЛЬНО-АБСОРБЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СКЦ. Ремонт кирпичного фасада здания - 2592 м2, основание ЭПБ №26-ЗС-00916-2022. | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-09-10 | 105000059624
78 | УГМ | ГК, пролет А-Б/1-58. Устранение замечаний ЭПБ 26-ЗС-23208-2021. п.1,п.3, п.5-п.7, п.9-п.10 (Ремонт стенового ограждения с рем. Темпер. Швов, ремонт и АКЗ м/к (10 т, 230 м2), ремонт плит перекрытия, ремонт отмостки (5 м3)) | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-10-10 | 105000058546
79 | УГМ | ККД. Замена оконных заполнений - 18 м2, ремонт кирп. кладки 15 м2снаружи, замена ворот(1,1 т), косм. Ремонт операторной, устр-во др. канавы отм. -32, ремонт ж/б констр 5 м3., устр-во м/к ограждений 1,2 т; Установка датчиков уровня ПП-1,2 дробления (ПКЦ.62 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 105000032915
80 | УГМ | ГК, пролет Б-В/1-67. Устранение замечаний ЭПБ 26-ЗС-23206-2021. п.1-п.4, п.6-п.7 (Ремонт и АКЗ м/к 6т, 289м2, ремонт ж/б конструкций 22м3) | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 105000058545
81 | УГМ | КСК. Ремонт кровли (900 м2). Ремонт парапета кровли (25 мп) ЭПБ 26-ЗС-09272-2023 А-Ж/19-31. Ремонт кирпичной кладки по ряду А (50 м2), устройство подоконных отливов (14 шт.) ЭПБ №079/ЗС-03-2020. | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 105000058549
82 | УГМ | Ремонт здания отдельно стоящего заглубленного. | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 105000059308
83 | УГМ | Усиление плит перекрытия над помещением воздухонагнетателей на отм. +4,800 (склад электродвигателей) в осях "55-58" в рядах "Д-Е" (ПКЦ.6254) (3,5 т м/к, АКЗ 72,9 м2, ж/б констр. 16,6 м3) | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 105000034789
84 | УГМ | ГК 14-58/Г-Д. Рихтовка подкрановых балок. Энергопролет. 300 мп. Отделение флотации | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 105000058550
85 | УГМ | Текущий (латочный) ремонт кровли здания управления корпус №1. | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-12-26 | 105000060081
86 | УГМ | Здание воздуходувной N1. Устранение замечаний ЭПБ 26-ЗС-20333-2018.Ремонт кровли. | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 105000048480
87 | УГМ | ХМЦ. ОЭН. Здание цеха электролизного никеля - корпус №2. Ремонт лестничного марша (стены-248м2, потолок 73м2, пол 68м2)ЭПБ 26-ЗС-19244- 19 (П.10,11,12,3) | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-09-15 | 105000057107
88 | УГМ | ХМЦ. ОЭН. Здание электролизного цеха корпус №1. (ЭУ-1, ГМУ-1) Ремонт плит покрытия-3845м2, ж/б ферм-1811м2, стен-2533м2, колонн-891м2, ж/б перекрытий-1144м2. ЭПБ 26-ЗС-19221-2019; 26-ЗС-27507-2022 риск КГМК_ХМЦ_ЦЭН1.ТПР.001675 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 105000035604
89 | УГМ | ЦЭН2 ОРиД Замена сэндвич- панелей. | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 105000058949
90 | УГМ | Пл.2 ТР и приведение в проектное положение подкрановых путей. Ремонт проходных галерей ОГП, ОРиД и ОЭН инв.№43905 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-12-30 | 105000059214
91 | УГМ | Ремонт кровли здания горно-спасательной станции ПОГСВ | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-12-30 | 105000055142
92 | УГМ | Эстакада от АЗКС до ВДС №6. Ремонт эстакады 2025 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2026-10-31 | 105000059098
93 | УГЭ | ХМЦ Корпус Производственный ХМУ ФМ.04527- МЦ. ХМУ. Узел размола и комплектации концентрата платино-паладиевого | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Февраль 2025 | 101010329935
94 | УГЭ | РЦ. Ремонт электрооборудования крана мостового №12 Q-20/5т | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-03-01 | 101007354609
95 | УГЭ | РЦ. КР электрооборудования крана №9 ОО, грузоподъемность -10т, пролет-22,5м | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Апрель 2025 | 101010411818
96 | УГЭ | РЦ. КР электрооборудования крана №10 ОО грузоподъемность-10 т, пролет-22,5 м | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Апрель 2025 | 101010411819
97 | УГЭ | ЦЭО СН. Капитальный ремонт технологического трубопровода Т-1901 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Апрель 2025 | 101010958009
98 | УГЭ | ЦЭО СН. Ремонт ПХВ от РМЦ до ЦПУ МЦ | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Апрель 2025 | 101010958007
99 | УГЭ | РС. Капремонт коллекторной машины 161-200 кВт | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 101100259784
100 | УГЭ | РС. Капремонт сухого трансформатора 0,63 кВА | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 101100261300
101 | УГЭ | ЦЭН. Ремонт обводного шинопровода 1-й серии ванн | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 101010282543
102 | УГЭ | ЦЭН. Ремонт электрооборудования мостовых кранов №9, №12 и №20 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 101010282540; 101010282541; 101010282542
103 | УГЭ | ЦЭО СН. Труба дымовая Н 200 м. Устройство молниезащиты | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 105000059698
104 | УГЭ | РС. КРР электровоза К-14 №3 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 101010085283
105 | УГЭ | РС. КРР электровоза К-14М №6 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 101010085284
106 | УГЭ | РС. Ремонт системы управления и электропривода ШПМ №2 КС | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 101100273238
107 | УГЭ | ЦЭО ПН. Замена стального трубопровода промышленного водоснабжения Ду 600 мм, на ПНД Ду 530 мм | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 101006006885
108 | УГЭ | ЦЭО ПН. Ремонт трубопровода теплосети к ГВУ, труба ППУ 325мм L-400п.м. | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 101009860329
109 | УГЭ | ЦЭО СН. Ремонт трубопровода Ду800 L=250 п.м. от ВК251 до ВК22 с запорной арматурой | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 101007428818
110 | УГЭ | ЦЭО СН. Монтаж колонки деаэрационной ДСА-100 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 106000120935
111 | УГЭ | ЦЭО СН. Монтаж деаэратора ДСА-200. Деаэратор №11 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 106000103178
112 | УОС | услуги по подготовке и/или размещению на новостном портале nord-news.ru информационных материалов в объеме и на условиях, предусмотренных договором | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2028-03-01
113 | УПБ ГОиЧС | Изготовление указателей обозначения пожарных гидрантов и обозначения пожарных водоемов | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01
114 | УПБ ГОиЧС | Разрабртка планов эвакуации на объекте | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01
115 | УпрА | РЦ ОРФ Система видеонаблюдения | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 106000238881
116 | УпрА | РЦ ОРФ СМР Стойки дозирования 9 шт. ЕНС 746401 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 106000217399
117 | УпрА | ТО системы контроля перемещения делящихся и радиоактивных материалов "Янтарь-2СН" (ЦМТО) | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 101010756359; 101010756960
118 | УпрА | ТО систем "Антинаезд" и "Телеметрия" СДО РС (р. "Северный") | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | б/н
119 | УпрА | Услуги по удаленной технической поддержке программно-технических комплексов весов ИЦ "АСИ" | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | б/н
120 | УпрА | ЦАП. Текущий ремонт систем КИПиА пл. Мончегорск (2 кв) | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 101010282606; 101010236624; 101010183057; 101010191167; 101010332915; 101010333020
121 | УпрА | ЦАП. Текущий ремонт систем КИПиА пл. Заполярный (2 кв) | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 101010003834; 101010329647; 101010362449; 101011036293; 101011036295; 101011036292
122 | УпрА | Техподдерка ПТК ВИС весов производства "ИЦ АСИ" | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | б/н
123 | УТН | Контроль радиоактивного загрязнения поверхности РИП с последующей выдачей протоколов аккредитованной лаборатории | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-11-01
124 | УТН | Выполнение работ по освидетельствованию лифтов пл. Мончегорск, Заполярный | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01
125 | УТН | Перевооружение системы охлаждения оборудования мельниц №23 и №24 первой секции измельчения обогатительной фабрики | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01
126 | УХД | Капитальный ремонт бытового комплекса ООС КАЦ и мужских душевых РЦ 1 эт. Инв. №90001 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-12-01
| ВСЕГО работ | 126
II квартал
127 | АГД | Изготовление сувенирной продукции для работников СП и ВСП АО «Кольская ГМК» на мероприятие "Дня металлурга и Дня Шахтера" в соответствии с техническим заданием | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01
128 | ДИиЦТ | Развитие VR-направления | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-12-01
129 | ДПиСП (ОСП) | Поставка продукции для организации летнего отдыха и оздоровления детей работников АО «Кольская ГМК» | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-07-01
130 | ДПиСП (ОСП) | Договор добровольного медицинского страхования | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2027-04-01
131 | ДПиСП (ОСП) | Договор страхования от несчастных случаев и болезней | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2027-04-01
132 | ДРПиКП | Оказание услуг по организации, подготовке и проведению мероприятий (программа "Кому не всё равно") | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-12-01
133 | ДУИП (ПО РИПиАП) | Выполнение дополнительных работ по проекту КСБ.ВВ.РС | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-09-01
134 | ДУИП (ПО РИПиАП) | Выполнение СМР, ПНР по проекту РС.КСБ.1057 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-12-01
135 | ДУИП (ПО РИПиАП) | Выполнение СМР по проекту ДБ.КПП-Н.Нюд | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-12-01
136 | ДЭиУР | Влияние гидрохимического режима на осаждение/ремобилизацию загрязняющих веществ из технологического отстойника пл. Мончегорск | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-09-01
137 | ДЭиУР | Подтверждение класса опасности и количественного химического состава отхода АО «Кольская ГМК» кеки нейтрализации промышленная площадка Мончегор | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-09-01
138 | ТУ | КРЛО жд путей пл. Заполярная | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-09-01
139 | ТУ | Предоставление весоповерочного вагона модели ВПВ-135К | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-09-01
140 | ТУ | Дефектоскопия ж.д. путей | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-09-01
141 | УГМ | ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ/Лифт пассажирский Q 0,5т (ЭО) | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Декабрь 2025 | 101010453340
142 | УГМ | ЛИФТ ГРУЗОВОЙ/Лифт грузовой Q 0,5т (столовая АБК) | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Декабрь 2025 | 101010341700
143 | УГМ | ЛИФТ ГРУЗОВОЙ/Лифт грузовой Q 5т (ГМО2) №86853 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 101010341703
144 | УГМ | Лифт грузовой/Лифт грузовой с пров. ЭО | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 101010341704
145 | УГМ | Лифт грузовой/Лифт грузовой с пров. ЭО | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 101010949524
146 | УГМ | Сервисное обслуживание винтовых компрессоров обогатительной фабрики | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Декабрь 2025 | б/н
147 | УГМ | Ремонт помещений здания КАЦ, инв № 00276 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Декабрь 2025 | 105000059053
148 | УГМ | КОНВЕЙЕР/Конвейер ленточный №4 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Июнь 2025 | 101010900577
149 | УГМ | КОНВЕЙЕР/Конвейер ленточный В 650мм, L 2 ПМ №10 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Июнь 2025 | 101010900579
150 | УГМ | Пачук V=130 репульп. №8 (ГМО1) | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Декабрь 2025 | 101010958739
151 | УГМ | ПАЧУК СТАЛЬНОЙ/Пачук №3 реп.Fe кеков (ГМО1) | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Июнь 2025 | 101010453340
152 | УГМ | КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/Кран мостовой электр. Q 7т №13 (ЭО1) | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Июнь 2025 | 101006227760
153 | УГМ | СПЕЦ.КРАН ЗАГРУЗОЧНЫЙ/Спец-кран Q=30/3,2т №10 (ЭО1) | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Июнь 2025 | 101010933352
154 | УГМ | Ремонт м/конструкций обводного газохода ОО-СКО (1,6т) с заменой теплоизоляции на ремонтируемом участке (180м2), ремонт площадок обслуживания (2,2т). | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-12-30 | 105000059105
155 | УГМ | ЦЭО. Здание водогрейной котельной. Ремонт кровли отм. +12110 оси. А-В/1-18,S=1838 м2 (Взамен заказу ТОРО № 105000058047). | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-09-30 | 105000059851
156 | УГМ | Здание энергетической котельной. Ремонт кровли. Ремонт ливневой системы 2025. | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-09-30 | 105000059087
157 | УГМ | Здание-химводоочистка.Ремонт кровли ЭПБ 26-ЗС-17199-2020 до 28.08.2025 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 105000059090
158 | УГМ | Здание подстанции рп-6. Ремонт кровли S=20м2 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-09-30 | 105000059084
159 | УГМ | Здание подстанции рп-8 цсип. Устройство кирпичной кладки. Монтажливневой канализации.2025 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-09-30 | 105000059085
160 | УГМ | ЦЭО.Здание склада КВЦ инв.170047. Ремонт кровли S м.кв. 572/ЗС-07-2019/ТО | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 105000036346
161 | УГМ | Азотно-кислородная станция с КРП. Ремонт кровли (взамен ТОРО № 105000057719 2024 г.) | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-09-30 | 105000059862
162 | УГМ | ЭПБ текущий ремонт кровли вагонного депо. № 26-ЗС-23204-2021 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2026-12-31 | 105000047895
163 | УГМ | Рихтовка/выправка путей,замена шпал. 13 тупик | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-09-30 | 105000059382
164 | УГМ | Рихтовка/выправка путей, замена шпал.пл. Монтажная. | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-09-30 | 105000059383
165 | УГМ | Рихтовка/выправка путей,замена шпал.пл. ЗСС | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-09-30 | 105000059384
166 | УГМ | ЦМТО. Склад крупного оборудования. Ремонт кровли - 164м2 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-29 | 105000036141
167 | УГМ | Рихтовка/выправка крановых путей | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-09-25 | 105000059343
168 | УГМ | ХМЦ. ОЭН. Здание электролизного никеля, корпус №1. Ремонт фасада - 1502м2; Ремонт кровли - 21м2; Ремонт оконных заполнений - 9,1м2; ЭПБ 26-ЗС-19221-2019. риск КГМК_ХМЦ_ЦЭН1.ТПР.001675 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-10-31 | 105000035355
169 | УГМ | АБК Ремонт фасада переходной галереи, АКЗ колонн галереи. Ремонт кровли АБК. (кровля 275м2, фасад-248м2) | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-11-05 | 105000058683
170 | УГМ | ХМЦ. ОЭН. Здание насосной для перекачки дренажных стоков. ЭПБ 26-ЗС-17278-2020. (общестроительные работы) риск КГМК_ХМЦ.ТПР.002090 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-10-30 | 105000058966
171 | УГМ | ХМЦ ОЭН. Здание насосной для перекачки дренажных стоков. Ремонт кровли - 87м2. ЭПБ 26-ЗС-17278-2020. ( в замен 105000035908)риск КГМК_ХМЦ.ТПР.002090 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-08-30 | 105000059594
172 | УГМ | РП25. Ремонт здания по ЭПБ КГМК/203-2023-0076-738. Ремонт кровли 323 м.кв. | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-08-30 | 105000058682
173 | УГМ | Устранение замечаний ЭПБ (Ремонт кровли). ЭПБ №358-ЗС-2018 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 105000059984
174 | УГМ | Устранение замечаний ЭПБ (Ремонт кровли). ЭПБ №359-ЗС-2018 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 105000059985
175 | УГМ | Капетальный ремонт кровли | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 105000059987
176 | УГМ | Ремонт помещений здания КАЦ инв № 00276(354,8м2) | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-08-29 | 105000059053
177 | УГМ | КРЛО. ЭСТАКАДА. Ремонт эстакады с заменой пролетных строений и колонн в осях 12-16(участок 10, от ХМУ до ЦЭН-1) | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-09-30 | 105000030084
178 | УГМ | ЦЭО. Ремонт Эстакада кабельная ПП9– РП-25 (ХМУ). Замена м/к 2025 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2026-10-31 | 105000059097
179 | УГЭ | ХМЦ. Устройство сигнального светового ограждения выхлопной трубы Н-54 м | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Апрель 2025 | 101005617871
180 | УГЭ | ЦЭО СН. Насос-дозатор фосфатный 2,5/НД-100/63 №5. Монтаж | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Май 2025 | 106000163271
181 | УГЭ | ХМЦ. Ремонт калориферных камер с заменой калориферов | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Май 2025 | 101010393941
182 | УГЭ | ХМЦ. Ремонт гибких шунтов ЭО-1 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Май 2025 | 101010255915
183 | УГЭ | ХМЦ. Ремонт средней ошиновки ЭО-1 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Май 2025 | 101010126690
184 | УГЭ | Ремонт ПХВ от ЦЭН-1 до КПО (5 котел) | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Май 2025 | 101010958008
185 | УГЭ | КАЦ СН. Ремонт наружных кабельных м/к в осях 10-23 (двор главного корпуса КАЦ) | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Май 2025 | 105000057402
186 | УГЭ | НТЦ СН. Ремонт наружных кабельных м/к по периметру здания АБК НТЦ | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Май 2025 | 105000058948
187 | УГЭ | ЦЭО СН. Тепломагистраль ТЭЦ-город. Ремонт участка трубопровода Ду600 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Июль 2025 | 101005195704
188 | УГЭ | РС. Капремонт коллекторной машины 321-400 кВт | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 101100259785
189 | УГЭ | РС. Капремонт сварочного выпрям. однопост. 315 А | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 101100261279
190 | УГЭ | РС. Капремонт выс. масл. трансформ.,101-180 кВА | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 101100261301
191 | УГЭ | РЦ. Ремонт освещения потолочного главного пролета ЭПО | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 101100260400
192 | УОС | Оказание услуг по подготовке и/или размещению информационных материалов АО «Кольская ГМК» на региональных полосах «Новости региона. Мурманская область» газеты «Комсомольская правда. Еженедельник» и/или на сайте murmansk.kp.ru в объеме и на условиях, предусмотренных договором. | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2028-04-01
193 | УПБ ГОиЧС | Разработка планов тушения пожаров Кольская КГМК | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01
194 | УпрА | ОФ. Монтаж питателей реагентов. (ЕНС 412777, 273468, 379951, 412765) 4 шт | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 106000181882
195 | УпрА | РЦ ОРФ СМР Расходомеров, гранулометров, плотномеров. | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 106000248148
196 | УпрА | ТО регистраторов параметров и СКДС шахтных подъемных установок (РС) | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 101010394160; 101010394057; 101010394055; 101010394059
197 | УпрА | ТО АРП-2Ц (ОРФ РЦ / ОФ) | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 101010382764
198 | УпрА | Поверка газоанализаторов производства АО "ОПТЭК" | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 104000131401; 104000131400
199 | УпрА | Поверка газоанализаторов Drager | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 104000131357; 104000131350; 104000131351; 104000131352
200 | УпрА | Поверка газоанализаторов Altair | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 104000131357; 104000131401; 104000131348; 104000131347; 104000131350; 104000131400; 104000131349; 104000131352
201 | УГМ | Рихтовка/выправка крановых путей | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-09-25 | 105000059344
202 | ГУ | Проведение воздушно-депрессионных съемок | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-11-01
203 | ГУ | Корректировка/Разработка изменений к Техническому проекту разработки месторождений | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-11-01
204 | ГУ | Арбитражный контроль геологических проб | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-11-01
205 | ГУ | Обоснование безопасности опасного производственного объекта рудник «Северный» | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-10-01
206 | ГУ | Выявление склонности пород рудника «Северный» АО "Кольская ГМК" к горным ударам и геодинамическим проявлениям | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-11-01
207 | ГУ | Наблюдение за сдвижением земной поверхности ШКК | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-11-01
208 | ГУ | Выполнение маркшейдерских работ на рудниках АО "Кольская ГМК" | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-11-01
209 | ГУ | Капитальный ремонт ЖД путей р-к Северный | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-11-01
210 | ДПиСП (ОСП) | Услуги по проживанию студентов Профстарт | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-12-01
211 | ДПиСП (ОСП) | Организация авиаперелета детей работников АО «Кольская ГМК» в рамках детской оздоровительной кампании | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01
212 | ДПиСП (ОСП) | Оказание санаторно-курортных услуг. (оздоровление детей работников Компании) Поставка путевок. | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01
213 | ДЭиУР | Разработка основных технических решений с оценкой капитальных затрат для объекта: Системы автоматического контроля сбросов на пл. Мончегорск и пл. Заполярный | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-10-01
214 | ДЭиУР | Организовать измерение концентрации веществ из списка IRMA | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-09-01
215 | ДЭиУР | Гидропосев смеси трав, пригодных для Мурманского региона с гарантией всхожести травяного покрова. | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-09-01
216 | ДЭиУР | выпуск сига | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-10-01
217 | ДЭиУР | План работ по ликвидации и рекультивации ХХ | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-09-01
218 | ДЭиУР | ПИР рекультивация полигона ТБО 1 очереди пл. Мончегорск | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-10-01
219 | РКП | Оказание услуг оздоровительного характера (пользование бассейном и спортивным залом) в г. Заполярном | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-12-01
220 | РКП | Оказание услуг оздоровительного характера (пользование бассейном и спортивным залом) в п. Никель | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-12-01
221 | ТУ | Оказание услуг по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций с опасными грузами в процессе перевозки железнодорожным транспортом | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2026-05-01
222 | УГМ | МТО. 'Крановый путь козлового крана. Рихтовка/выправка путей,замена шпал. 13 тупик | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Декабрь 2025 | 105000059382
223 | УГМ | МТО. 'Крановый путь козлового крана. 'Рихтовка/выправка путей, замена шпал.пл. Монтажная. | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Декабрь 2025 | 105000059383
224 | УГМ | МТО. Крановый путь козлового крана. Рихтовка/выправка путей,замена шпал.пл. ЗСС | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Декабрь 2025 | 105000059384
225 | УГМ | АСС. 'Ремонт кровли здания горно-спасательной станции ПОГСВ | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Декабрь 2025 | 105000055142
226 | УГМ | Ремонт кровли здания КАЦ, инв. № 00276 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Декабрь 2025 | 105000058978
227 | УГМ | Здание КАЦ (Никель). 'Ремонт козырька над входом и ремонт въездного тамбура | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Декабрь 2025 | 105000058957
228 | УГМ | КРАН МОСТОВОЙ/Кран мостовой Q 20т №19 монтажный | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Август 2025 | 101010231375
229 | УГМ | ОКН "Газгольдер №5 Замена м/к колокола, резервуара, балконов,направляющих,лестниц и т.д. АКЗ м/к. Ремонт фасада с заменой дверных иоконных блоков, внутренний ремонт пола,замена участков трубопровода,замена запорной арматуры." | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 105000058951
230 | УГМ | РЦ. ГАЗОХОД. Ремонт вытяжной трубы и горизонтального газохода. Ремонт внутреннего ствола вытяжной трубы - 413 м2, АКЗ м/к площадок обслуживания горизонтального газохода - 288 м2, фундамента вытяжной трубы - 30,8 м3, ремонт площадок обслуживания горизонтал | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-09-29 | 105000056298
231 | УГМ | Корпус Производственный ХМУ. Ремонт кровли. 300м2 (ЭПБ КГМК-2022-0006- 770 п.10) | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-30 | 105000058887
232 | УГМ | ЭПБ.ОКН. Кабельная эстакада от водородной станции до отд.№5. Ремонт м/конструкций на основании проекта ФМ.01507КМ,КЖ 12,3 т. 26-ЗС-23280-2021 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-08-29 | 105000059130
233 | УГМ | Ремонт кровли здание КАЦ инв. № 00276 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 105000058978
234 | УГМ | Ремонт козырька над входом и ремонт въездного тамбура 196,4м2 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 105000058957
235 | УГМ | Здание надшахтное инв.№00404 кровля | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2026-02-06 | 105000059587
236 | УГМ | ТР по результатам ЭПБ ЗиС ШКК | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2026-02-06 | 105000059588
237 | УГЭ | ЦЭО СН, Моннтаж оборудования ШОТ-ТЭВ РП70А | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Июнь 2025 | 106000162864
238 | УГЭ | ЦЭО СН. Монтаж насоса двухвинтового 2BB208-36 65/4,0 -T-200/4 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Июнь 2025 | 106000242136
239 | УГЭ | ЦЭО СН. Насос-дозатор щелочи 2,5/НД-100/63 №1СЧ. Монтаж | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Июнь 2025 | 106000164292
240 | УГЭ | ЦЭО СН. НСОВ-3. Насос центробежный NT 80-160/01U3D-W10 ALLWEILER GmbH. Монтаж | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Июнь 2025 | 106000163189
241 | УГЭ | ЦЭО СН. Монтаж комплекта термомониторинга SystemeMeters РП-70 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Июнь 2025 | 106000242490
242 | УГЭ | ХМЦ. Ремонт трубопровода пара | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Июнь 2025 | 105000055734
243 | УГЭ | ХМЦ. Наладка электромагнитной установки печи ДППТ | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Июнь 2025 | 101008165153
244 | УГЭ | ЦЭН. Капремонт электрооборудования спецкрана №5 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Июнь 2025 | 101010394263
245 | УГЭ | ЦЭО СН. Ремонт трубопровода оборотной воды от отвода у склада возле ж.д. путей до подземного перехода у ж.д моста | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Июнь 2025 | 101010046373
246 | УГЭ | ЦЭО СН. Котлоагрегат водогрейный КВГМ-100 №10. Капитализируемый ремонт | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 101006675007
247 | УГЭ | ЦЭО СН. Котлоагрегат водогрейный КВГМ-100 №10. Теплоизоляция | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 101010979552
248 | УГЭ | ЦЭО СН. Котлоагрегат водогрейный КВГМ-100 №10. Футеровка и обмуровка | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 101006692618
249 | УИТ | Ремонт кабельных колодцев связи | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-09-01
250 | УИТ | Перенос линии связи ВОЛС видеонаблюдения ЦМТО (КАЗС) | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-09-01
251 | УИТ | Монтаж ж/б лотков для защиты линий связи на территории здания ЦМТО с пристройкой (Цех шлаковаты, инв. № 30014), АО «Кольская ГМК» пл. Мончегорск. | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01
252 | УпрА | Интеграция АСУ ГР с системой позиционирования РС (р. Северный) | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | б/н
253 | УпрА | ХМЦ ГМО-1. Газовый анализ. Хлор | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 106000217450
254 | УпрА | ТО и технологическая адаптация программного обеспечения управления гильотинами (ПЛК LENZE), АЛРН ЦЭН-2 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | б/н
255 | УпрА | ТО роботизированной линии резки и упаковки катодного никеля ОГП ЦЭН-2 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 101010958586
256 | УпрА | Аналитическая система видеоконтроля просыпей скипового ствола РС (р. Северный) | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | б/н
257 | УпрА | Поверка расходомеров | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 104000131347
258 | УТН | Услуги по периодической проверке страховочных систем подъемных сооружений ВСП | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-11-01
259 | УТН | Дозиметрический контроль и экспертиза условий выполнения работ с источниками ионизирующего излучения (НРИ, РИП) | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01
260 | УТН | Захоронение отработавших РИП (передача с правами собственности национальному оператору) | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01
261 | УТН | Повторная аккредитация испытательной лаборатории разрушающего контроля | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01
262 | АГД | При условии принятия решения руководством КГМК о проведении праздничных мероприятий в г.Мурманск. Оказание услуг по перевозкам персонала АО «Кольская ГМК» пассажирскими автобусами на праздничное мероприятие по маршрутам: г. Мончегорск - г. Мурманск- г. Мончегорск г. Заполярный - г. Мурманск- г. Заполярный | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-12-01
263 | ГУ | Оказание консультационных услуг об отнесении части запасов полезных ископаемых по Ждановскому месторождению к некондиционным запасам | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-09-01
264 | ДПиСП (ОСП) | Организация и проведение экскурсий для студентов Профстарт | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01
265 | ДУИП (ПО РИПиАП) | Выполнение СМР, ПНР по проекту КСБ.ЦМТО | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2026-08-01
266 | ДУИП (ПО РИПиАП) | Выполнение СМР, ПНР по проекту КСБ.ПО.ЗАП | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2026-09-01
267 | ДУИП (ПО РИПиАП) | Выполнение СМР, ПНР по проекту ТЦ.КСБ.ЖД | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2026-07-01
268 | ДУИП (ПОРГиОП) | РС730 Рудник "Северный-Глубокий". Вскрытие и отработка запасов руды до гор.-730м. Восполнение выбывающих мощностей" Оснащение, ГКР силами внешнего подряда на первый год | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2026-01-01
269 | ДУИП (ПОРГиОП) | РС730 Рудник "Северный-Глубокий". Вскрытие и отработка запасов руды до гор.-730м. Восполнение выбывающих мощностей" Углубка ствола ЦВС | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2029-07-01
270 | ДЭиУР | Проведение научно-исследовательской работы: «Оценка эффективности фитоэкстракции цветных металлов из технологического отстойника пл. Мончегорск | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01
271 | ДЭиУР | Корретировка пакета документов для получения комплексного экологического разрешения АО КГМК ,сопровождение получения комплексного экологического разрешения по площадкам | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-11-01
272 | ДЭиУР | Сопровождение и разработка КЭР | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-11-01
273 | ДЭиУР | Проведение опытно-промышленных испытаний технологий электрокоагуляции, очистки сточных вод пл. Мончегорск | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-09-01
274 | ДЭиУР | Организация пилотного проекта по сортировке отходов | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-09-01
275 | ДЭиУР | Проведение натурных исследований и измерений загрязнения атомсферного воздуха и физических воздейсвтий на атмосферный воздух для подтверждения размеров СЗЗ для комплекса предприятий,расположенных на промплощадке Мончегорск | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-09-01
276 | ДЭиУР | Проведение натурных исследований и измерений загрязнения атомсферного воздуха и физических воздейсвтий на атмосферный воздух для подтверждения размеров СЗЗ для комплекса предприятий,расположенных на промплощадке Заполряный | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-09-01
277 | ДЭиУР | Проведение натурных исследований и измерений загрязнения атомсферного воздуха и физических воздейсвтий на атмосферный воздух для подтверждения размеров СЗЗ для комплекса предприятий,расположенных на промплощадке Мончегорск | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01
278 | ДЭиУР | Выполнение работ по подтверждению хим. И компонентного состава и класса опасности отхлда отработанных орг.соединений, содержащих Alamin 336 и ShellSol A150 с составлениемпаспорта отхода | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01
279 | ДЭиУР | Подтверждение химического и компонентного состава и класса опасности осадка очистных сооружений АО «Кольская ГМК», промплощадка «Мончегорск | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01
280 | ДЭиУР | Определение химического состава и класса опасности отхода АО «Кольская ГМК» «отходы очистки анолита электролизных ванн от железа при электролитическом рафинировании никеля» | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01
281 | ДЭиУР | ИР по исследованию характеристик железистого кека и разработке рекомендаций по применению железистого кека для получения востребованных строительно-технических материалов. | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-11-01
282 | ДЭиУР | Мониторинг за современным состоянием реки Колос - йоки и оценка ущерба водным биологическим ресурсам (ВБР) и среде их обитания в результате многолетнего антропогенного воздействия. | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01
283 | ДЭиУР | Озеленение территории | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-09-01
284 | ОНТР | Электрохимическое картирование передела флотации | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-09-01
285 | ОНТР | проведение исследований по предобогащению забалансовых руд КГМК методом рентгеновской трансмиссии XRT | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-09-01
286 | ОНТР | Разработка технологии снижения концентрации примесей в товарной серной кислоте | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-12-01
287 | ОНТР | Оказание услуг по внедрению метода стандарт - фона при анализе продуктов Компании на пл. Заполярный, Мончегорск | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-09-01
288 | ОНТР | Оказание технической и методической поддержки по настройке методов на рентгенофлуоресцентных спетрометрах Thermo Fisher Scientific (ARL) | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-09-01
289 | ОНТР | Оказание технической и методической поддержки по настройке методов на спектрометрах МАЭС | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-09-01
290 | ОНТР | Оказание технической и методической поддержки по настройке методов на анализаторах LECO | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-09-01
291 | ОНТР | Оказание технической и методической поддержки по настройке методов на спектрометрах атомно-эмиссионных с ИСП серии iCAP производства Thermo Scientific | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-09-01
292 | ОНТР | Оказание технической и методической поддержки по настройке методов на атомно-абсорбционных спектрометров серии iCE производства Thermo Scientific | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-09-01
293 | ОНТР | Оказание технической и методической поддержки по настройке методов на автоматических титраторов Mettler Toledo и Metrohm | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-09-01
294 | ОНТР | Оказание технической и методической поддержки по настройке методов на масс-спектрометре SUPEC | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-09-01
295 | ОНТР | Оказание технической и методической поддержки по настройке методов на хроматографах Кристалл | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-09-01
296 | ОНТР | Оказание технической и методической поддержки по настройке методов на ИК фурье-спектрометрах | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-09-01
297 | РКП | Услуги по орг-ции Дня Компании, Дня шахтера | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01
298 | УГМ | Капитальный ремонт (КРЛО) трубопровода главного шахтного водотлива | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Сентябрь 2025 | 101010719942
299 | УГМ | Здание главного корпуса ОФ-1. Пролет А-Б/1-58. Устранение замечаний ЭПБ 26-ЗС-23208-2021. | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Декабрь 2025 | 105000058546
300 | УГМ | Здание главного корпуса ОФ-1. Пролет Б-В/1-67. Устранение замечаний ЭПБ 26-ЗС-23206-2021 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Декабрь 2025 | 105000058545
301 | УГМ | Здание главного корпуса ОФ-1. Усиление плит перекрытия над помещением воздухонагнетателей на отм. +4,800 (склад электродвигателей) в осях "55-58" в рядах "Д-Е" | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Декабрь 2025 | 105000034789
302 | УГМ | Здание главного корпуса ОФ-1. Пролёт 14-58/Г-Д. Рихтовка подкрановых балок. | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Декабрь 2025 | 105000058550
303 | УГМ | ТЦ. емонт контейнерной площадки, 744 м2 КГМК_ТЦ.ТПР.000530 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Декабрь 2025 | 105000059524
304 | УГМ | ТЦ. Ремонт кровли вагонного депо. ЭПБ № 26-ЗС-23204-2021 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Декабрь 2025 | 105000047895
305 | УГМ | КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/Кран -балка Q 5т №12 (склад соды) | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Сентябрь 2025 | 101010183727
306 | УГМ | Кран мостовой грейферный/Кран грейферный №6А г/п 10 тн | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Август 2025 | 101010341700
307 | УГМ | Вакуум-фильтр дисковый №7/Вакуум-фильтр дисковый №7 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Август 2025 | 101010096661
308 | УГМ | СПЕЦ.КРАН ЗАГРУЗОЧНЫЙ/Спец-кран Q=30/3,2т №9 (ЭО1) | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Август 2025 | 101007625569
309 | УГМ | Аппарат емкостной (ВПС-16-0-2)/Емкость №401(ОЭН КУ) | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Август 2025 | 101010183728
310 | УГМ | Аппарат емкостной (ВПС-16-0-2)/Емкость №401(ОЭН КУ) | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Август 2025 | 101010683048
311 | УГМ | ЛИФТ ГРУЗОВОЙ/Лифт грузовой Q 5т (ГМО2) №86853 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Август 2025 | 101010341703
312 | УГМ | РЦ. ЗДАНИЕ ОБЖИГО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ. Ремонт М/К здания-31,34 т, полов - 364 м2 на отм. 0.000 основание: экспертиза ВД ИТЦ РЕСУРС от 09.01.2024 №0233. | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-10-06 | 105000057467
313 | УГМ | РЦ. ГЛАВНЫЙ КОРПУС РАФИНИРОВОЧНОГО ЦЕХА. Ремонт обшивки кранового загона - 579 м2, основание: акт осмотра №02пс/22; ЭПБ №26-ЗС-27504-2022. | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 105000059622
314 | УГМ | Рем конт площ 744 м2 КГМК_ТЦ.ТПР.000530 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 105000059524
315 | УГМ | ТЦ. Конт площ рем покрытия 240м2 Риск КГМК_ТЦ.ТПР.000530 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 105000035553
316 | УГМ | ЭПБ. Здание ванного отделения. Ремонт опорных несущих конструкций иплощадок обслуживания промывочных ванн. Проект ПКЦ.1318-АС,КМ Участка(1000м2) КГМК_ЦЭН_ЦЭН2.ТПР.001581 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 105000059117
317 | УГМ | Ремонт пожарных лестниц здания АБК НТЦ инв.№221454 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 105000057810
318 | УГЭ | РС. Капремонт КТПВ-250/6. 193338 - Разъед. | 2025-06-01 | 2025-07-01 | декабрь 2025 | 101100265800
319 | УГЭ | ТЦ ПН. Ремонт трубопровода отопления.Ремонт трубопровода ХВС. | 2025-06-01 | 2025-07-01 | ноябрь 2025 | 101008121102
320 | УГЭ | ТЦ ПН. Ремонт электродвигателей ЭТВ-20 - 6шт, ТЛ-110 - 2шт, мотор-генератор ДК-604В - 2шт. | 2025-06-01 | 2025-07-01 | ноябрь 2025 | 101010854257
321 | УГЭ | РЦ. Ремонт трубопроводов ПХВ с заменой на трубы ПНД | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Июнь 2025 | 101010956335
322 | УГЭ | ЦЭО ПН. Наладка шкафов оперативного тока ШОТ-ID | 2025-06-01 | 2025-07-01 | октябрь 2025 | 106000204411; 106000204412; 106000204413; 106000204414
323 | УГЭ | ТЦ СН. Монтаж подстанции | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Июль 2025 | 106000239522
324 | УГЭ | ЦЭО СН. Насос-дозатор щелочи 2,5/НД-400/16 №2. Монтаж | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Июль 2025 | 106000163270
325 | УГЭ | ЦЭО СН. НСОВ-3. Насос центробежный NT 40-250/01/244 U3D-W10 ALLWEILER GmbH. Монтаж | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Июль 2025 | 106000163191
326 | УГЭ | ЦЭН. Капремонт электрооборудования спецкрана №6 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Июль 2025 | 101010394264
327 | УГЭ | ЦЭО СН. Устройство площадок обслуживания для отбора проб газа на котлах ГМ-50 и ПТВМ-50 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Июль 2025 | 101010606810
328 | УГЭ | РС. Капремонт коллекторной машины 40,1-55 кВт | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 101100259783
329 | УПБ ГОиЧС | Разработка шаблонов инструкций о мерах пожарной безопасности на объектах | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-09-01
330 | УПБ ГОиЧС | Разработка деклараций ПБ | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01
331 | УПБ ГОиЧС | Категорирование помещений | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-09-01
332 | УпрА | РС. Ремонт систем автоматизации СПРИТ | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 101010701789
333 | УпрА | ХМЦ ГМО-1. Газовый анализ ВОДОРОД | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 106000250202
334 | УпрА | ЦАП. Текущий ремонт систем КИПиА пл. Мончегорск (3 кв) | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 101010014086; 101010327721; 101010183058; 101010201192; 101010189353; 101010185555; 101010188216; 101010332910; 101010333023
335 | УпрА | ЦАП. Текущий ремонт систем КИПиА пл. Заполярный (3 кв) | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 101010676261; 101010330684
336 | УпрА | Поверка расходомеров ADS Triton | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 104000131347
337 | УХД | Расходный склад хлора ЦЭН. Капитальный ремонт мужской душевой и санитарных узлов. Инв. №40001. | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-12-01
| ВСЕГО работ | 211
III квартал
338 | АГД | Изготовление полиграфической продукции для работников СП и ВСП АО «Кольская ГМК» в соответствии с техническим заданием | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-11-01
339 | ДЭиУР | Оказание услуг по сопровождению процесса реализации климатических проектов (далее КП) от этапа разработки проектной документации до зачисления углеродных единиц (далее УЕ) на счет предприятия Заказчика в национальном реестре углеродных единиц. | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-11-01
340 | ДЭиУР | Благоустройство территории( Санитарная очистка земельных участков) расположенных в периметре АО «Кольская ГМК~ | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01
341 | УГМ | Репульпатор стальной, V=8м3 (ИТ2)/Репульпатор -8м3 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | Сентябрь 2025 | 101010341703
342 | УГМ | КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/Кран мостовой Q 10т №07 ЭПО | 2025-07-01 | 2025-08-01 | Сентябрь 2025 | 101007485720
343 | УГМ | Теплообменник/Пачук V=130 карбонат.№406 (ГМО1) | 2025-07-01 | 2025-08-01 | Сентябрь 2025 | 101010106883
344 | УГЭ | ХМЦ. Наладка БУ МЭФИС-03 агрегата ОПМД-250 ф2 КГМК_ХМЦ.ТПР.000290 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | Август 2025 | 101010957606
345 | УГЭ | ХМЦ. Наладка БУ МЭФИС-03 агрегата ОПМД-400 Ф5 КГМК_ХМЦ.ТПР.000290 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | Август 2025 | 101010957607
346 | УГЭ | ХМЦ. Наладка БУ МЭФИС-03 агрегата ОПМД-400 Ф8 КГМК_ХМЦ.ТПР.000290 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | Август 2025 | 101010957608
347 | УГЭ | ХМЦ. Демонтаж трансформаторов АТФ250 Э/Ф№2 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | Август 2025 | 107000037950
348 | УГЭ | ХМЦ. Демонтаж трансформаторов АТФ400 Э/Ф №5 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | Август 2025 | 107000037951
349 | УГЭ | ХМЦ. Демонтаж трансформаторов АТФ400 Э/Ф №8 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | Август 2025 | 107000037952
350 | УГЭ | ХМЦ. Монтаж агрегатов ОПМД-250 Э/Ф2. 2 шт. | 2025-07-01 | 2025-08-01 | Август 2025 | 106000251830
351 | УГЭ | ХМЦ. Монтаж агрегата ОПМД-400 Э/Ф №5 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 106000251831
352 | УГЭ | ХМЦ. Монтаж агрегата ОПМД-400 Э/Ф №8 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 106000251832
353 | УГЭ | РЦ. Ремонт сигнального освещения кирпичной дымовой трубы. | 2025-07-01 | 2025-08-01 | Август 2025 | 101010589857
354 | УОС | услуги по организации и проведению фестиваля "Северный ветер" | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01
355 | УПБ ГОиЧС | Испытания наружных пожарных лестниц | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01
356 | УпрА | ТО и технологическая адаптация SCADA-системы (верхнего уровня), АЛРН ЦЭН-2 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 101010965046
357 | УпрА | Поверка газоанализаторов Drager | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 104000131357; 104000131350; 104000131351; 104000131352
358 | УХД | Капитальный ремонт мужской душевой ОФ (1-2 этаж). Инв. №00094 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2026-08-01
359 | АГД | Изготовление сувенирной продукции для работников СП и ВСП АО «Кольская ГМК» на мероприятие "Гордость компании" в соответствии с техническим заданием | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01
360 | УГМ | КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/Кран мостовой Q 10т №2 СКО | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Октябрь 2025 | 101010956342
361 | УГМ | КРАН СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/Спец-кран Q=30/3,2т №11А | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Октябрь 2025 | 101010956371
362 | УГМ | ДИСКОВЫЙ ВАКУУМ-ФИЛЬТР/Вакуум-фильтр дисковый №11 (ГМО1) | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Октябрь 2025 | 101010341703
363 | УГМ | Здание цеха наполн.и хранен.бал.АЗКС. Устранение замечаний ЭПБ№26-ЗС-27498-2022 ремонт примыкания кровли в осях А-Г/6-12. | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-27 | 105000055788
364 | УГМ | ремонт кранового пути К/к 20т скл.мет/пр | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-12-12 | 105000034576
365 | УГЭ | ЦЭО ПН. Монтаж 4-х молниеотводов BГM-25(6)-M5-021 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | октябрь 2025 | 106000203156
366 | УГЭ | ЦЭН. ЦПУ. Капремонт вентилятора ВОД-40 СД№4 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Декабрь 2025 | 101010958579
367 | УГЭ | ЦЭО ПН. Наладка теплосчетчика | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 106000209681
368 | УпрА | ТО роботов КУКА (АЛРН ЦЭН-2) | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 101010965043
369 | УпрА | ТО АСУ компрессорной станции Atlas Copco (АЛРН ЦЭН-2) | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 101010965044
370 | УпрА | ТО АСУ участков транспортировки и резки катодного никеля (АЛРН ЦЭН-2) | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 101010965045
371 | УХД | Капитальный ремонтбытового комплекса РЦ с мужскими душевыми 1-4 этажи. Инв. №10004. | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2026-12-01
372 | АГД | Изготовление календарей для работников СП и ВСП АО «Кольская ГМК» в соответствии с техническим заданием | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01
373 | УГМ | Монтаж установок гидравлического натяжения канатов УГНК, 2 ед. | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Декабрь 2025 | 106000243651 106000243653
374 | УГМ | Монтаж станции донной рагрузки вагонеток | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Декабрь 2025 | 106000241579
375 | УГМ | Кран мост. электр. 5-5,7-4,5-4-380-У3 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Декабрь 2025 | 101010958739
376 | УГМ | КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/Кран мостовой Q 15/5т №04 ОВО | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Ноябрь 2025 | 101010340979
377 | УпрА | ЦАП. Текущий ремонт систем КИПиА пл. Мончегорск (4 кв) | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Ноябрь 2025 | 101010236144; 101010245303
378 | УпрА | Поверка геодезических приборов рудника | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Октябрь 2025 | 104000131357
379 | УТН | Услуги по периодической проверке страховочных систем эстакад ВСП | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01
| ВСЕГО работ | 42
IV квартал
380 | УГМ | Бугельно-канатная дорога/Дорога бугельно-канатная Самара | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Декабрь 2025 | 101010948061
381 | УГМ | Комплекс фильтровальный Latham/Пресс-фильтр Latham | 2025-11-01 | 2025-12-01 | декабрь 2025 | 101009920035
382 | УГМ | Комплекс фильтровальный Latham/Пресс-фильтр Latham | 2025-11-01 | 2025-12-01 | декабрь 2025 | 101010928635
383 | УГМ | ПАЧУК СТАЛЬНОЙ/Пачук V=130 Co-оч.№2 (ГМО1) | 2025-11-01 | 2025-12-01 | декабрь 2025 | 101010454107
384 | УГМ | ВАННА Ж/Б В-1/Ванна электролизная ж/бет.№381 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | декабрь 2025 | 101010202459
385 | УГМ | Фильтр-пресс ФКМ 50-2Н-01/Фильтр-пресс "Latham" М-1200 поз. 734А-2 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | декабрь 2025 | 101010106920
386 | УГМ | Установка фильтровальная Latham/Фильтр-пресс "Latham" М-1200 поз. 734А-1 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | декабрь 2025 | 101010342075
387 | УГМ | Фильтр-пресс ФКМ 50-2Н-01/Фильтр-пресс "Latham" М-1200 поз. 734А-2 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | декабрь 2025 | 101010958028
388 | УГМ | Фильтр-пресс ФКМ 50-2Н-01/Фильтр-пресс "Latham" М-1200 поз. 734А-3 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | декабрь 2025 | 101010733613
389 | УГМ | ПАЧУК МЕТАЛЛ./Пачук №401 (ГМО2) | 2025-11-01 | 2025-12-01 | декабрь 2025 | 101010183727
390 | УГМ | ПАЧУК МЕТАЛЛ./Пачук №401 (ГМО2) | 2025-11-01 | 2025-12-01 | декабрь 2025 | 101010202459
391 | УГМ | ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ/Лифт пассажирский №4 ОВО | 2025-11-01 | 2025-12-01 | декабрь 2025 | 101010946875
392 | УГМ | Лифт пассажирский/Лифт пассажирский №1 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | декабрь 2025 | 101010946876
393 | УГМ | Горнолыжный подъемник/Подъемник горнолыжный Tatrapoma | 2025-11-01 | 2025-12-01 | декабрь 2025 | 101010948062
394 | УГЭ | ЦЭО СН. Ремонт участков трубопровода ПХВ Ду630 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Декабрь 2025 | 101007428815
395 | УпрА | Проект IT.P. 19-16.1 (ТСПД). Поставка и монтаж оборудования | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-11-01 | б/н
396 | УпрА | Проект "Модернизация ПАК АСУТП ЗОКИИ" Построение АСУТП | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-11-01 | б/н
397 | ДУИП (ПО РППЗ) | КГМК.АПС.2 'ЦЭН-1 оснащение системами пожарной сигнализации ПИР/СМР/ПНР | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01
398 | ДУИП (ПО РППЗ) | КГМК.АПС.2 'Камера депо электровозов гор.-740м оснащение системами пожарной сигнализации EPC-контракт, ПИР/СМР/ПНР | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01
399 | ДУИП (ПО РППЗ) | КГМК.АПС.2 ТЦ -город оснащение сисемами пожарной сигнализации СМР/ПНР | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01
400 | ДУИП (ПО РППЗ) | КГМК.АПС.2 РЦ - оснащение системами пожарной сигнализации СМР/ПНР | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01
401 | ДУИП (ПО РППЗ) | КГМК.АПС.2 ОКН ЦЭН столовая - оснащение системами пожарной сигнализации СМР/ПНР | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01
402 | ДУИП (ПОРГиОП) | РС730 Рудник "Северный-Глубокий". Вскрытие и отработка запасов руды до гор.-730м. Восполнение выбывающих мощностей" Оснащение, ГКР силами внешнего подряда | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2031-07-01
403 | УОС | услуги по производству и размещению для распространения в эфире сетевой радиостанций "Европа +, Заполярный" "Европа +, Мончегорск" информационных и/или рекламных материалов о производственной и социальной деятельности АО "КГМК" | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-12-01
404 | УОС | услуги по регулярному производству готовой к эфирному прокату видеопродукции о жизни г. Заполярный и пгт. Никель - телепрограммы "Дежурный по Печенге" и её размещению на ТК ТВ21+ в кабельной сети в г. Заполярный и пгт. Никель. | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-12-01
405 | УОС | услуги по изготовлению и размещению на ТК ТВ21+ , видеоматериалов, освещающих производственную и общественную деятельность АО "КГМК" | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-12-01
406 | УОС | услуги по производству ТВ-проекта "Позитивно", состоящего из программ позитивных новостей, которые сопровождаются соответствующим текстом, фото или видео и размещению проекта на ТК ТВ21+ с дублированием на сайте телекомпании и в социальной сети "ВКонтакте". | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-12-01
407 | УОС | услуги по производству ТВ-проекта "Спортивная компания" и размещению проекта на ТК ТВ21+ с дублированием на сайте телекомпании и в социальной сети "ВКонтакте" | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-12-01
408 | УОС | услуги по производству ТВ-проекта "Цифровая азбука" и размещению проекта на ТК ТВ21+ с дублированием на сайте телекомпании и в социальной сети "ВКонтакте" | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-12-01
409 | УОС | услуги по производству ТВ-проекта "Точка притяжение" и размещению проекта на ТК ТВ21+ с дублированием на сайте телекомпании и в социальной сети "ВКонтакте" | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-12-01
410 | УОС | услуги по производству ТВ-проекта "Зеленая точка" и размещению проекта на ТК ТВ21+ с дублированием на сайте телекомпании и в социальной сети "ВКонтакте" | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-12-01
411 | УОС | оказание комплекса услуг по выпуску, техобслуживанию и поддержке интернет-издания Kn51.ru | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2027-12-01
412 | УОС | Информационно-консультационные услуги в интернет-СМИ и социальных медиа | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-12-01
413 | УОС | услуги по подготовке и размещению на сайтах www.24rus.ru, www.51rus.org , www.nia-rf.ru , информационных и/или рекламных материалов ОАО «Кольская ГМК» | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2028-12-01
414 | УОС | Оказание услуг по подготовке и/или размещению информационных и/или рекламных материалов АО «Кольская ГМК» в газете «Печенга» в объеме и на условиях, предусмотренных договором. | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2028-12-01
415 | УОС | Услуги по реализации всех видов рекламных и PR-мероприятий АО «Кольская ГМК», а также по изготовлению рекламно-информационных материалов за исключением политической рекламы, предвыборных агитационных материалов и/ или агитационных материалов по вопросам референдума. | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2027-12-01
416 | УОС | оказание комплекса услуг по печати, монтажу, размещению и эксплуатационному обслуживанию рекламно-информационных материалов Заказчика на рекламных конструкциях Исполнителя, согласно приложениям к договору. | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2027-01-01
| ВСЕГО работ | 37
| ИТОГО | 416